## Feuille1
Projet de spécialité 2013

GeneTeX : développement d'un système de numérisation de notes de cours

Backlog entry			Description					Effort		Etat	Effectif

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir lancer l'exécutable GeneTeX et qu'il reconnaisse les différentes options spécifiées			Mettre en place l'exécutable GeneTeX : reconnaissance des arguments en ligne de commande, et appels de méthode permettant d'effectuer la reconnaissance d'un fichier indépendamment du fonctionnement interne de ces méthodes.					0		Fait
Conception logicielle détaillée			Établir pour l'ensemble du système les diagrammes de séquence, de classes logicielles et d'états-transitions. La conception du système doit être la plus extensible possible et doit si possible ne pas dépendre des méthodes mathématiques employées lors de l'implémentation.					-		Fait
Mise en place du squelette			Créer l'arborescence du projet, ce qui inclut la création des différents paquetages définis lors de la conception détaillée, et la mise en place des squelettes de code pour chacune des classes logicielles (attributs, méthodes).					-		Fait
Parsing de la ligne de commande			Implémenter, pour la classe main, la reconnaissance des arguments passés en paramètre.					-		Fait
En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir reconnaître la police d'écriture tapuscrite standard générée par le format LaTeX pour des caractères basiques			Seconde étape clé : le logiciel doit être capable de générer un fichier LaTeX compilable avec pdflatex, à partir d'un document PDF généré par pdflatex préalablement converti en image matricielle et contenant exclusivement des caractères de catégorie 1.					31		Fait
Implémentation de la binarisation d'une image			Implémenter l'algorithme permettant, à partir d'une image sous forme de tableau de pixels, de générer une version binaire (tableau de booléens) représentant cette image.					4		Fait	1
Implémentation de l'algorithme de segmentation primaire			Implémenter l'algorithme permettant de remplir, à partir d'un document binarisé de type PDFLaTeX, une structure de stockage des tokens avec les informations de placement des blocs, lignes et tokens détectés (sans reconnaissance)					6		Fait	6
Implémentation du perceptron multicouches			Implémenter la structure de données du perceptron, permettant de reconnaître un nombre de caractères donné.					9		Fait	9
Entraînement du perceptron multicouches			Implémenter le système d'apprentissage du perceptron afin de lui permettre de reconnaître les caractères tapuscrits standards générés par LaTeX					6		Fait	6
Implémentation du générateur de fichiers LaTeX			Implémenter la structure de stockage des données reconnues, ainsi que l'algorithme de parcours de ces données afin de générer un fichier LaTeX compilable avec pdflatex.					4		Fait	2
Génération d'une base d'apprentissage			Trouver (ou créer) une base de données regroupant des données d'apprentissage pour l'entraînement du réseau de neurones					2		Fait	1
En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir reconnaître une écriture manuscrite appliquée.			Incrément sur la reconnaissance : on ne se limite plus à une seule police de caractères et on élargit le panel d'écriture aux écritures manuscrites, en se limitant toutefois à une écriture très appliquée.					14		À faire
Enrichissement de la base d'apprentissage			Récupérer divers styles d'écriture manuscrite appliquée, sous forme d'une feuille d'exemple à recopier (au moins 10)					2		En cours
Automatisation de l'ajout d'échantillons dans la base d'apprentissage			Implémenter un système permettant de reconnaître les caractères d'une image, puis d'enregistrer cette image dans le dossier d'apprentissage correspondant.					2		En cours
Séparer ensemble de validation et ensemble d'apprentissage			Permettre une validation plus fiable en séparant les données utilisées pour entraîner le réseau de neurones de celles utilisées pour tester l'apprentissage en deux ensembles disjoints.					2		En cours
Implémentation de l'algorithme de résolution du problème de chevauchement de caractères			Implémenter l'algorithme permettant de séparer correctement deux caractères présentant un chevauchement vertical les rendant indissociables par l'algorithme de segmentation primaire.					3		En cours
Implémentation de l'algorithme de séparation des caractères connectés			Implémenter l'algorithme permettant de séparer correctement deux caractères directement connectés.					2		À faire
Amélioration de l'algorithme de détection des lignes			Implémenter l'algorithme permettant de détecter les lignes de texte en ignorant les éventuels défauts de l'image, et de calculer un ordre de grandeur de la taille d'un caractère de cette ligne.					2		Fait
Rajout de primitives dans le réseau de neurones			Ajouter diverses méta-informations sur le caractère à reconnaître (position dans la ligne par exemple) afin de permettre au réseau de neurones de différencier des caractères présentant des similitudes.					1		Fait