## Feuille1
Projet de spécialité 2013

GeneTeX : développement d'un système de numérisation de notes de cours

Backlog entry			Description					Effort		Etat

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir lancer l'exécutable GeneTeX et qu'il reconnaisse les différentes options spécifiées			Mettre en place l'exécutable GeneTeX : reconnaissance des arguments en ligne de commande, et appels de méthode permettant d'effectuer la reconnaissance d'un fichier indépendamment du fonctionnement interne de ces méthodes.					0		En cours
Conception logicielle détaillée			Établir pour l'ensemble du système les diagrammes de séquence, de classes logicielles et d'états-transitions. La conception du système doit être la plus extensible possible et doit si possible ne pas dépendre des méthodes mathématiques employées lors de l'implémentation.					-		OK
Mise en place du squelette			Créer l'arborescence du projet, ce qui inclut la création des différents paquetages définis lors de la conception détaillée, et la mise en place des squelettes de code pour chacune des classes logicielles (attributs, méthodes).					-		OK
Parsing de la ligne de commande			Implémenter, pour la classe main, la reconnaissance des arguments passés en paramètre.					-		OK
En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir reconnaître la police d'écriture tapuscrite standard générée par le format LaTeX pour des caractères basiques			Seconde étape clé : le logiciel doit être capable de générer un fichier LaTeX compilable avec pdflatex, à partir d'un document PDF généré par pdflatex préalablement converti en image matricielle et contenant exclusivement des caractères de catégorie 1.					31		En cours
Implémentation de la binarisation d'une image			Implémenter l'algorithme permettant, à partir d'une image sous forme de tableau de pixels, de générer une version binaire (tableau de booléens) représentant cette image.					4		OK
Implémentation de l'algorithme de segmentation primaire			Implémenter l'algorithme permettant de remplir, à partir d'un document binarisé de type PDFLaTeX, une structure de stockage des tokens avec les informations de placement des blocs, lignes et tokens détectés (sans reconnaissance)					6		À faire
Implémentation du perceptron multicouches			Implémenter la structure de données du perceptron, permettant de reconnaître un nombre de caractères donné.					9		En cours
Entraînement du perceptron multicouches			Implémenter le système d'apprentissage du perceptron afin de lui permettre de reconnaître les caractères tapuscrits standards générés par LaTeX					6		À faire
Implémentation du générateur de fichiers LaTeX			Implémenter la structure de stockage des données reconnues, ainsi que l'algorithme de parcours de ces données afin de générer un fichier LaTeX compilable avec pdflatex.					4		En cours
Génération d'une base d'apprentissage			Trouver (ou créer) une base de données regroupant des données d'apprentissage pour l'entraînement du réseau de neurones					2		OK